## Gantt
Tarea | Inicio | Fin | Duración
Configuración entorno Unity, servidor, base de datos. | 2025-03-26 | 2025-04-01 | 6
Implementación de Mirror y sincronización de avatares. | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 6
Instalación de PHP/Nginx, interfaces de login, primeros intentos de chat. | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 6
Sistema de subida/descarga de archivos, cifrado, conexión con S3. | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 6
Chat de voz (Photon, luego Vivox), gestión de salas, visualización de usuarios. | 2025-04-22 | 2025-04-27 | 5
Pruebas finales, memoria, correcciones y mejoras de interfaz. | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2
| Inicio Proyecto | 45742
| Fin | 45815
Tarea (resumida) | Fecha inicio | Fecha fin | Duración
Creación de proyecto base en Unity y busqueda de assetes | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2
Adaptación de assets | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 3
Reinicio del proyecto por fallo de Unity | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2
Creación de interfaces de login | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 3
Desarrollo de personaje y movimiento animado | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 5
Integración de Mirror para red | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 15
Configuración de servidor AWS | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 3
Subida del proyecto al servidor | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2
Instalación de PHP/Nginx | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 4
Modificación de interfaces | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 2
Investigación subida de archivos | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 3
Implementación subida a AWS S3 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 5
Sistema de descarga de archivos | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 5
Notificaciones y gestión de usuarios online | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 5
Corrección subida archivos duplicados | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2
Chat de texto funcional | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 7
Integración de Vivox para voz | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 6
Gestión de salas de voz y visualización usuarios | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 7
Pruebas finales de chat de voz | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 10
Correcciones de animaciones y bugs | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 15
Redacción de memoria de TFG | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 20
Prubas de rendimiento y funcionamiento | 2025-03-30 | 2025-06-02 | 69
| inicop proyecto | 45742
| fin | 45815

## Hoja1
Tarea | Fecha de inicio | Fecha de fin | Tiempo
Configuración de Unity y servidor base | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 10
Movimiento y sincronización de avatares (Mirror) | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 9
Chat de texto y voz (WebRTC, detección de proximidad) | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 11
Sistema de archivos cifrados y notificaciones | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 5
Optimización y zonas interactivas | 2025-04-20 | 2025-04-30 | 8
Pruebas de rendimiento y evaluación del sistema | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 30
Redacción de memoria y presentación final | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 15
Ajustes finales y revisión de documentación | 2025-05-10 | 2025-05-30 | 20
inicio | 45742
fin | 45807